## Sheet1
时间 | 任务 | 完成进度 | bug处理 | 备注
1014/06/06 | 完成Survey测试 | 未完成 | 1、修改Survey的report显示方式 2、处理report进入卡（主线程中过多操作数据库，由于子线程不能修改界面，只能修改表结构） | 处理博物馆项目（缺少引用工程actionbarsherlock与slidingmenu）
1014/06/07 | Survey测试 |  | 1、处理同名用户login异常 2、软键盘显示模式处理 3、单选按钮（在只出现两个单选时，一个带文本框，一个不带文本框，会出与选种冲突） 4、题目类型修改异常处理（如果Report中有数据，修改题目类型，清空Report表，并清空Option表中的OptionCount与OptionReport列） 5、修复选项排序
1014/06/08 | Survey测试 |  | 1、处理拖动排序的布局适配问题 2、处理进入报表卡顿 3、为提交问卷添加提交进度 | Essilor 重新压包